宁夏回族自治区广播电视局

宁广电函〔2022〕8号

自治区广播电视局关于2021年

项目支出绩效评价工作情况的函

自治区财政厅：

按照《自治区财政厅关于对2021年度全区绩效管理工作开展综合考评的通知》(宁财(绩)发〔2022〕65号）要求，我局对2021年度自治区本级部门预算安排的项目开展了绩效评价工作，现将评价情况函告如下：

- 项目基本情况

2021年，自治区财政下达我局项目预算资金总计1422.5   万元。其中：户户通、村村通和6个MMDS转发站运行维护费及广播电视公共服务体系建设项目经费42.5万元；省级电视节目卫星传输项目经费940万元；公益广告扶持项目经费140万元；广播电视监管和审查项目经费260万元；互联网监控中心运行维护项目经费40万元。

- 绩效自评工作开展情况

我局高度重视项目绩效评价工作，局预算绩效管理工作领导小组及时召开绩效自评工作会议，传达学习了《通知》精神，依据《自治区广播电视局预算绩效评价实施细则》制定的工作流程组织开展预算绩效自评工作。在重点项目的绩效评价方面，采取现场评价和专家集中会审的方式进行。2021年3月，组织我局科技与安全传输保障处和宁夏广播电视台技术管理处在广播电视台召开了宁夏广播电视直播卫星集成传输重点项目绩效评价评审会，5名专家对该项目实施基本情况、项目资金来源、项目编制依据、总体设计方案和具体实施情况进行了认真评审，并形成评审意见。

三、综合评价结论

经自评，通过广播电视项目的实施，我区广播电视公共文化服务体系进一步完善，群众日益增长的美好生活需要进一步得到满足，所有项目均完成预期绩效目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）户户通、村村通和6个MMDS转发站运行维护费及广播电视公共服务体系建设项目。该项目财政预算安排42.5万元，通过项目实施，广播影视公共文化服务水平进一步提升，实现了地面数字电视信号的优质、长期覆盖，促进了全区模拟信号向数字信号转换的目标，满足了广大群众高质量地收听、收看广播电视节目的迫切要求，达到了预期目标。

（二）省级电视节目卫星传输项目。2021年自治区财政预算安排该项目经费940万元，全年实现预算支出940万元，支出率100%。该项目为我局重点项目，通过该项目的实施，10套省级广播电视节目利用直播卫星方式，实现了全区覆盖，达到预期目标。

（三）公益广告扶持项目经费。2021年自治区财政预算安排该项目经费140万元，全年实现预算支出84.46万元，支出率60.32%。精心筹办第六届宁夏公益广告大赛，共征集2164件作品，其中音频130件、平面1552件、视频448件、短视频20件、公众号14件。公益广告扶持整体水平有所提高，并取得显著成绩，宁夏卫视频道和宁夏交通广播频率制作的公益广告作品获国家广电总局支持，我局被国家广电总局评为广播电视公益广告扶持项目优秀组织机构，隆德县广播电视台被国家广电总局评为优秀播出机构。

（四）广播电影电视监管和审查项目。2021年自治区财政预算安排该项目经费260万元，全年实现预算支出160.63万元，支出率61.78%。一是促进了精品创作。全力支持和参与电视剧《山海情》创作拍摄，在宁夏卫视等多家卫视频道和爱奇艺、腾讯视频等网络平台播出后广受关注，反响热烈，成为2021年开年第一国产爆剧。由国家广电总局指导，福建、宁夏两省区宣传部、广电局等单位联合摄制的纪录片《闽宁纪事》，荣获第三十一届中国新闻奖电视新闻专题一等奖。纪录片《塞上江南》被国家广电总局推选为2021年第一季度优秀国产纪录片。创作拍摄了12集公益宣传系列短视频《宁夏故事》。支持宁夏卫视拍摄理论片《思想的田野》。支持宁夏网络广播电视台策划推出短视频《入党那一天》《驻村第一书记讲党课》《小杞宣—百年回望》。支持宁夏新闻网拍摄制作短视频《党史故事我来讲》《青年说》《vlog:唱支红歌给党听》。二是保障了安全播出。保障中国共产党成立100周年宣传和安全播出保障工作高质量、高标准、高要求完成，实现无事故。2021年度全区广播电视安全播出事故继续保持在极个别发生状态。三是推进了重点网络影视剧备案和上线审核。四是加强了各类业务培训。开展广播电视编辑记者、播音员主持人考试，安全保障及技术能手等方面的培训，举办全区县级融媒体中心信息网络传播视听节目许可证集中颁发活动。

（五）互联网监控中心运行维护项目。2021年自治区财政预算安排该项目经费40万元，全年实现预算支出40万元，支出率100%。本年度完成对全区无线广播电视节目，151套有线数字广播电视节目、IPTV节目播出、互联网等的监测工作，为保证广播电视安全播出和维护意识形态安全起到了参谋和助手作用，达到了预期目标。

五、绩效评价工作存在的问题和建议

近年来，我区绩效评估工作机制、体制不断完善，但由于专业人员缺乏等因素制约，在绩效目标编报过程中还存在一些问题和困难。一是思想认识还有待进一步提高。资金使用单位还不同程度存在重资金轻绩效的思想，加上工作人员对绩效评估工作经验不足，致使所列绩效目标还有不合理之处。二是绩效评价指标体系需进一步科学规范。绩效管理主要侧重于技术和工程及资金使用的合规性评价，而对资金的效益评价不足；评价对象局限于项目本身，而对项目内外因素的综合分析不足。为进一步做好绩效评价工作，针对以上问题，提出以下改进措施：

（一）加大培训力度，提高绩效评价水平。通过组织工作人员“走出去、请进来、书本学、网上学”等不同渠道的学习，进一步提高工作人员的政治素质和业务素质，打牢绩效评价工作的思想基础，增强绩效评价的责任感，进一步转变思想观念，从思想根源上消除重资金轻绩效的认识，以全新的理念开展绩效评价工作。

（二）紧盯重点环节，加强资金跟踪问效。从项目的申报、评审、立项等环节加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用情况，利用信息化成果提高绩效评价的跟踪问效力度。

（三）抓牢资金主线，全面评价资金使用绩效。对照项目实施前期编制的绩效目标，从政策落实、预算安排、建设程序、资金拨付等环节，进行全方面评价，确保项目实施达到预期目标。

附：项目绩效评价表

宁夏回族自治区广播电视局

2022年3月24日

宁夏回族自治区广播电视局办公室 2022年3月24日印发